## 时间计划20171012
时间
业务端 | 一级需求 | 二级需求 | 备注 | 优先级 | 2017-10-20 | 2017-11-10 | 2017-11-30 | 3个月内
app | 基础功能 | 首页 | 需变更 | P1 | ✓
|  | 搜索 |  | P1 | ✓
|  | 机构详情 |  | P1 |  | ✓
| 订单 | 申请流程1-问卷 |  | P2 | ✓
|  | 申请流程2-个人资料 |  | P1 | ✓
|  | 申请流程3-订单信息 |  | P1 | ✓
|  | 申请流程4-成功页面 |  | P2 |  | ✓
|  | 资料列表 |  | P1 | ✓
|  | 资料-身份绑定 |  | P1 | ✓
|  | 资料-个人经历 |  | P1 |  | ✓
|  | 资料-联系信息 |  | P1 |  | ✓
|  | 资料-手机通讯信息 |  | P1 | ✓不包括通话详单 |  | ✓通话详单
|  | 资料-芝麻信用 |  | P2 |  | ✓
|  | 订单列表及详情 |  | P1 | ✓理赔期之前的状态 |  | ✓理赔期之后的状态
|  | 就业进展 |  | P1 |  | ✓
|  | 新增就业进展 |  | P1 |  | ✓
|  | 赔付记录 |  | P1 |  |  | ✓
| 个人中心 | 登录，退出登录 |  | P1 | ✓
|  | 注册 |  | P1 | ✓
|  | 收藏 |  | P2 |  |  | ✓
|  | 资料修改 |  | P2 |  | ✓
|  | 头像上传 |  | P2 |  | ✓
运营后台 | 首页 | 待办事项
| 机构管理 | 机构列表 |  | P1 |  | ✓
|  | 总分校 | 基础信息和商业信息 | P1 |  | ✓
|  | 增删改，上下架 |  | P1 |  | ✓
|  | 管理员增删改 |  | P1 |  | ✓
|  | 管理员角色与权限 |  | P2 |  |  | ✓
|  | 资金流水及账单提醒 |  | P1 |  | ✓
| 订单管理 | 申请审批 |  | P1 |  | ✓
|  | 服务费核对 |  | P1 |  | ✓
|  | 理赔核准 |  | P1 |  |  |  | ✓
|  | 赔付管理 |  | P1 |  |  |  | ✓
|  | 订单列表及详情 |  | P1 |  | ✓
| 用户管理 | 用户查询及操作，封禁，位置轨迹 |  | P2 |  |  | ✓
|  | 验证码查询 |  | P2 |  | ✓
|  | 员工管理 |  | P1 |  |  | ✓
|  | 角色管理 |  | P1 |  |  | ✓
|  | 权限配置 |  | P1 |  |  | ✓
|  | 管理员操作记录 |  | P2 |  |  | ✓
| 统计 | 资金流水 | 进出账，提现，充值 | P1 |  |  | ✓
|  | 订单变化 |  | P1 |  |  | ✓
|  | 机构预警 | 某些机构赔付率高需要预警，调高保费 | P1 |  |  |  | ✓
|  | 分机构统计 |  | P2 |  |  |  | ✓
|  | 业绩汇总 | 年月日汇总 | P2 |  |  |  | ✓
| 系统设置 |  |  | P2
机构后台 |  | 待办事项 |  | P1 |  | ✓
|  | 申请审核 |  | P1 |  | ✓
|  | 服务费支付 | 在线支付，线下支付后的订单确认 | P1 |  | ✓
|  | 学习进度 |  | P1 |  |  | ✓
|  | 就业进度 |  | P1 |  |  | ✓
|  | 赔付详情 |  | P1 |  |  | ✓
|  | 资金流水 |  | P1 |  |  | ✓
后台逻辑 | 入账 | 入账流水 |  | P1 |  |  | ✓
|  | 与订单核准 |  | P1 |  |  | ✓
|  | 提现 |  | P1 |  |  |  | ✓
| 出账 | 服务费账期计算 |  | P1 |  |  | ✓
|  | 服务费分期赔付 |  | P1 |  |  |  | ✓
|  | 退保 |  | P2 |  |  |  | ✓